## Tổng quan
🎯 TỔNG QUAN - THEO DÕI ỐNG NKT
📊 Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất, chất lượng, kế hoạch • Cập nhật tự động khi nhập dữ liệu
📦 TỔNG SỐ ỐNG |  | ✅ THÀNH PHẨM |  | 🔧 ỐNG CHỜ SỬA |  | ❌ ỐNG HỎNG |  | 📋 KẾ HOẠCH |  | 🎯 % HTKH
2002 |  | 934 |  | 123 |  | 690 |  | 3082 |  | 30.3%
Tất cả size ống |  | Tỷ lệ 46.7% |  | HR: 68 • HCL: 55 |  | Tỷ lệ 34.5% |  | Tổng kế hoạch ống TP |  | Hoàn thành KH
📊 TỔNG HỢP THEO SIZE ỐNG | [8 empty] | ❌ THỐNG KÊ MÃ LỖI
Size | Tổng ống | Thành phẩm | Chờ sửa | Hỏng | KH (ống TP) | % TP | % HTKH |  | Mã lỗi | Tên lỗi | Số lượng | 🔄 VÒNG ĐỜI ỐNG
Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | HCL | Hỏng Coupling | 57 | Giai đoạn | Số ống
Ø73 | 1985 | 934 | 123 | 690 | 1040 | 47.05% | 89.81% |  | HR | Hỏng ren | 68 | Tổng nhận | 2002
Ø89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0% | 0% |  | THK | Thiếu chiều dày | 24 | Thành phẩm | 934
Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0% | 0% |  | KTD | Khuyết tật dọc | 0 | Chờ sửa | 123
Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0% | 0% |  | KTN | Khuyết tật ngang | 10 | Hỏng | 690
Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0% | 0% |  | XP | Xì Pin | 83
TỔNG | 2002 | 934 | 123 | 690 | 3082 | 46.65% | 30.3% |  | XB | Xì Box | 241
[9 empty] | RT | Rỗ thân | 167 | 📊 %HTKH theo Size
[9 empty] | Paraffin | Tắc Paraffin | 0 | Size | % HTKH
[9 empty] | HR,HCL | Hỏng cả ren và coupling | 3 | Ø60 | 0%
[9 empty] | XP,XB | Xì 2 đầu | 191 | Ø73 | 89.81%
[9 empty] | KHÁC | 2 Coupling 2 đầu | 4 | Ø89 | 0%
📊 BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN | [11 empty] | Ø89 NVTL | 0%
[12 empty] | Ø114 | 0%
Trạng thái | Số ống | [10 empty] | Ø114 NVTL | 0%
Thành phẩm | 934
Chờ sửa | 123
Hỏng | 690
[8 empty] | Size | Kế hoạch | Thực tế (TP)
[8 empty] | Ø60 | 0 | 0
[8 empty] | Ø73 | 1040 | 934
[8 empty] | Ø89 | 822 | 0
[8 empty] | Ø89 NVTL | 250 | 0
[8 empty] | Ø114 | 370 | 0
[8 empty] | Ø114 NVTL | 600 | 0

## BC tháng
📅 BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG ỐNG NKT THEO THÁNG
📝 Tổng hợp theo tháng + size, đối chiếu Kế hoạch (ống TP). Tự động cập nhật từ Dữ liệu & Kế hoạch.
KẾ HOẠCH (TP) |  | THỰC TẾ | ĐẠT (TP) | CHỜ SỬA | HỎNG | % HTKH | 🗓️ THÁNG | 🗓️ NĂM
2011 |  | 1082 | 406 | 80 | 596 | 20.19% | 6 | 2026
📋 BẢNG CHI TIẾT THEO THÁNG + SIZE ỐNG
STT | Tháng | Size ống | Kế hoạch | Thực tế | Đạt (TP) | Chờ sửa | Hỏng | % Đạt | % HTKH | 📊 TỔNG HỢP THEO SIZE ỐNG | [5 empty] | ⚙️ SỐ LƯỢNG ỐNG THEO NGUYÊN CÔNG | [5 empty] | 📈 TRUNG BÌNH SỐ ỐNG LÀM / THÁNG | [5 empty] | (Bảng phụ trợ - Tổng Thực tế theo Tháng × Nhóm size) |  |  |  |  | (Bảng phụ trợ - Tổng Đạt TP theo Tháng × Nhóm size)
1 | 1 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Size | Kế hoạch | Thực tế | Đạt | Chờ sửa | Hỏng | Nguyên công | Đạt | Hỏng | Tổng | % Đạt | % Hỏng | Nhóm size | Gồm các loại | TB ống làm/tháng | TB ống đạt/tháng | Số tháng có SX | % Đạt/Làm | Tháng | Ø60 | Ø73 | Ø89 | Ø114 | Tháng | Ø60 | Ø73 | Ø89 | Ø114
2 | 1 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Đầu vào | 937 | 97 | 1034 | 90.62% | 9.381% | Ø60 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Ø73 | 500 | 1082 | 406 | 80 | 596 | 2. Rửa ống | 838 | 0 | 838 | 100% | 0% | Ø73 | Ø73 | 894.5 | 467 | 2 | 52.21% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Ø89 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Thông lòng | 827 | 6 | 833 | 99.28% | 0.7203% | Ø89 | Ø89 + Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Ø89 NVTL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. NDT | 793 | 86 | 879 | 90.22% | 9.784% | Ø114 | Ø114 + Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. Sửa ren | 526 | 76 | 602 | 87.38% | 12.62% | [6 empty] | 5 | 0 | 707 | 0 | 0 | 5 | 0 | 528 | 0 | 0
7 | 2 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Ø114 NVTL | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. Ép thủy lực | 406 | 411 | 817 | 49.69% | 50.31% | [6 empty] | 6 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 6 | 0 | 406 | 0 | 0
8 | 2 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 7. Thay Coupling | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 8. Tiện ren mới | 105 | 0 | 105 | 100% | 0% | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 9. Đóng gói | 503 | 154 | 657 | 76.56% | 23.44% | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | TỔNG CỘNG | 4935 | 830 | 5765 | 85.6% | 14.4% | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [18 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [18 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | 3 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
16 | 3 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17 | 3 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18 | 3 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | 4 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
20 | 4 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21 | 4 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 📈 XU HƯỚNG THEO THÁNG
22 | 4 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Tháng | Kế hoạch | Thực tế | Đạt | Chờ sửa | Hỏng
23 | 4 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 5 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 5 | Ø73 | 540 | 707 | 528 | 52 | 127 | 74.68% | 97.78% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 5 | Ø89 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1071 | 707 | 528 | 52 | 127
28 | 5 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 2011 | 1082 | 406 | 80 | 596
29 | 5 | Ø114 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 5 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 6 | Ø73 | 500 | 1082 | 406 | 80 | 596 | 37.52% | 81.2% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 6 | Ø89 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 6 | Ø89 NVTL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 6 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36 | 6 | Ø114 NVTL | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37 | 7 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
38 | 7 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
39 | 7 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40 | 7 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41 | 7 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42 | 7 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43 | 8 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44 | 8 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45 | 8 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
46 | 8 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
47 | 8 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
48 | 8 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49 | 9 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
50 | 9 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
51 | 9 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
52 | 9 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
53 | 9 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
54 | 9 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
55 | 10 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
56 | 10 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
57 | 10 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
58 | 10 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
59 | 10 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
60 | 10 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
61 | 11 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
62 | 11 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
63 | 11 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
64 | 11 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
65 | 11 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
66 | 11 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
67 | 12 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
68 | 12 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
69 | 12 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
70 | 12 | Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
71 | 12 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
72 | 12 | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## BC ngày
📅 BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG ỐNG NKT THEO NGÀY
📝 Báo cáo theo ngày + size, đối chiếu Kế hoạch (ống TP). Tự động cập nhật từ sheet Dữ liệu và sheet Kế hoạch.
KẾ HOẠCH (TP) |  | THỰC TẾ |  | ĐẠT (TP) |  | 🔧 ỐNG CHỜ SỬA |  | ❌ HỎNG |  | % HTKH | 🗓️ NGÀY BÁO CÁO
83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | 2026-06-17
📋 BẢNG CHI TIẾT THEO NGÀY + SIZE ỐNG
STT | Ngày | Size ống | Kế hoạch | Thực tế | Đạt (TP) | Chờ sửa | Hỏng | % Đạt | % HTKH |  | 📊 TỔNG HỢP THEO SIZE ỐNG | [5 empty] | ⚙️ SỐ LƯỢNG ỐNG THEO NGUYÊN CÔNG |  |  |  | 📈 TRUNG BÌNH SỐ ỐNG LÀM / NGÀY | [5 empty] | (Bảng phụ trợ - Thực tế theo Ngày × Nhóm) |  |  |  |  | (Bảng phụ trợ - Đạt TP theo Ngày × Nhóm)
1 | 2026-05-04 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Size | Kế hoạch | Thực tế | Đạt | Chờ sửa | Hỏng | Nguyên công | Đạt | Hỏng | Tổng | Nhóm size | Gồm các loại | TB ống làm/ngày | TB ống đạt/ngày | Số ngày có SX | % Đạt/Làm | Ngày | Ø60 | Ø73 | Ø89 | Ø114 | Ngày | Ø60 | Ø73 | Ø89 | Ø114
2 | 2026-05-04 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Đầu vào | 69 | 0 | 69 | Ø60 | Ø60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46146 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2026-05-04 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Rửa ống | 0 | 0 | 0 | Ø73 | Ø73 | 71.56 | 37.36 | 25 | 52.21% | 46147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46147 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2026-05-05 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Thông lòng | 0 | 0 | 0 | Ø89 | Ø89 + Ø89 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0% | 46148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46148 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2026-05-05 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Ø89 NVTL | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. NDT | 0 | 0 | 0 | Ø114 | Ø114 + Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0% | 46149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46149 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2026-05-05 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. Sửa ren | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 46150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46150 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2026-05-06 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Ø114 NVTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. Ép thủy lực | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 46151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46151 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2026-05-06 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 7. Thay Coupling | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 46153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2026-05-06 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 8. Tiện ren mới | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 46154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46154 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2026-05-07 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | 9. Đóng gói | 30 | 0 | 30 | [6 empty] | 46155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46155 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2026-05-07 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | TỔNG CỘNG | 99 | 0 | 99 | [6 empty] | 46156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46156 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2026-05-07 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2026-05-08 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46158 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2026-05-08 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46160 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2026-05-08 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46161 | 0 | 65 | 0 | 0 | 46161 | 0 | 61 | 0 | 0
16 | 2026-05-09 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46162 | 0 | 45 | 0 | 0 | 46162 | 0 | 45 | 0 | 0
17 | 2026-05-09 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46163 | 0 | 52 | 0 | 0 | 46163 | 0 | 35 | 0 | 0
18 | 2026-05-09 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46164 | 0 | 88 | 0 | 0 | 46164 | 0 | 49 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46165 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46165 | 0 | 27 | 0 | 0
20 | 2026-05-11 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 46167 | 0 | 14 | 0 | 0
21 | 2026-05-11 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Trạng thái | Số ống | [14 empty] | 46168 | 0 | 80 | 0 | 0 | 46168 | 0 | 78 | 0 | 0
22 | 2026-05-12 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đạt | 0 | [14 empty] | 46169 | 0 | 78 | 0 | 0 | 46169 | 0 | 74 | 0 | 0
23 | 2026-05-12 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Chờ sửa | 0 | [14 empty] | 46170 | 0 | 37 | 0 | 0 | 46170 | 0 | 32 | 0 | 0
24 | 2026-05-12 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hỏng | 0 | [14 empty] | 46171 | 0 | 93 | 0 | 0 | 46171 | 0 | 60 | 0 | 0
25 | 2026-05-13 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46172 | 0 | 92 | 0 | 0 | 46172 | 0 | 53 | 0 | 0
26 | 2026-05-13 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46174 | 0 | 143 | 0 | 0 | 46174 | 0 | 60 | 0 | 0
27 | 2026-05-13 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46175 | 0 | 88 | 0 | 0 | 46175 | 0 | 50 | 0 | 0
28 | 2026-05-14 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46176 | 0 | 70 | 0 | 0 | 46176 | 0 | 46 | 0 | 0
29 | 2026-05-14 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46177 | 0 | 63 | 0 | 0 | 46177 | 0 | 51 | 0 | 0
30 | 2026-05-14 | Ø114 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46178 | 0 | 76 | 0 | 0 | 46178 | 0 | 36 | 0 | 0
31 | 2026-05-15 | Ø73 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46179 | 0 | 80 | 0 | 0 | 46179 | 0 | 52 | 0 | 0
32 | 2026-05-15 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46180 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2026-05-15 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46181 | 0 | 64 | 0 | 0 | 46181 | 0 | 9 | 0 | 0
34 | 2026-05-16 | Ø73 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46182 | 0 | 52 | 0 | 0 | 46182 | 0 | 1 | 0 | 0
35 | 2026-05-16 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46183 | 0 | 52 | 0 | 0 | 46183 | 0 | 28 | 0 | 0
36 | 2026-05-16 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46184 | 0 | 55 | 0 | 0 | 46184 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2026-05-18 | Ø73 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46185 | 0 | 60 | 0 | 0 | 46185 | 0 | 14 | 0 | 0
38 | 2026-05-18 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46186 | 0 | 123 | 0 | 0 | 46186 | 0 | 1 | 0 | 0
39 | 2026-05-18 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46188 | 0 | 72 | 0 | 0 | 46188 | 0 | 14 | 0 | 0
40 | 2026-05-19 | Ø73 | 54 | 65 | 61 | 9 | -5 | 93.85% | 113% | [17 empty] | 46189 | 0 | 84 | 0 | 0 | 46189 | 0 | 44 | 0 | 0
41 | 2026-05-19 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46190 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2026-05-19 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46191 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2026-05-20 | Ø73 | 54 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100% | 83.33% | [17 empty] | 46192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46192 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2026-05-20 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46193 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2026-05-20 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46195 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2026-05-21 | Ø73 | 54 | 52 | 35 | 11 | 6 | 67.31% | 64.81% | [17 empty] | 46196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46196 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2026-05-21 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2026-05-21 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46198 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 2026-05-22 | Ø73 | 54 | 88 | 49 | 18 | 21 | 55.68% | 90.74% | [17 empty] | 46199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2026-05-22 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2026-05-22 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [17 empty] | 46202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46202 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2026-05-23 | Ø73 | 54 | 40 | 27 | 4 | 9 | 67.5% | 50%
53 | 2026-05-23 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
54 | 2026-05-23 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
55 | 2026-05-25 | Ø73 | 54 | 37 | 14 | 7 | 16 | 37.84% | 25.93%
56 | 2026-05-25 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
57 | 2026-05-25 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
58 | 2026-05-26 | Ø73 | 54 | 80 | 78 | 2 | 0 | 97.5% | 144.4%
59 | 2026-05-26 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
60 | 2026-05-26 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
61 | 2026-05-27 | Ø73 | 0 | 78 | 74 | 4 | 0 | 94.87% | 0%
62 | 2026-05-27 | Ø89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
63 | 2026-05-27 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
64 | 2026-05-28 | Ø73 | 0 | 37 | 32 | 28 | -23 | 86.49% | 0%
65 | 2026-05-28 | Ø89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
66 | 2026-05-28 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
67 | 2026-05-29 | Ø73 | 0 | 93 | 60 | 28 | 5 | 64.52% | 0%
68 | 2026-05-29 | Ø89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
69 | 2026-05-29 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
70 | 2026-05-30 | Ø73 | 0 | 92 | 53 | 30 | 9 | 57.61% | 0%
71 | 2026-05-30 | Ø89 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
72 | 2026-05-30 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
73 | 2026-06-01 | Ø73 | 100 | 143 | 60 | 11 | 72 | 41.96% | 60%
74 | 2026-06-01 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
75 | 2026-06-01 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
76 | 2026-06-02 | Ø73 | 100 | 88 | 50 | 12 | 26 | 56.82% | 50%
77 | 2026-06-02 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
78 | 2026-06-02 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
79 | 2026-06-03 | Ø73 | 100 | 70 | 46 | 6 | 18 | 65.71% | 46%
80 | 2026-06-03 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
81 | 2026-06-03 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
82 | 2026-06-04 | Ø73 | 100 | 63 | 51 | 5 | 7 | 80.95% | 51%
83 | 2026-06-04 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
84 | 2026-06-04 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
85 | 2026-06-05 | Ø73 | 100 | 76 | 36 | 4 | 36 | 47.37% | 36%
86 | 2026-06-05 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
87 | 2026-06-05 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
88 | 2026-06-06 | Ø73 | 0 | 80 | 52 | 3 | 25 | 65% | 0%
89 | 2026-06-06 | Ø89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
90 | 2026-06-06 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
91 | 2026-06-07 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0% | 0%
92 | 2026-06-07 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
93 | 2026-06-07 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
94 | 2026-06-08 | Ø73 | 0 | 64 | 9 | 21 | 34 | 14.06% | 0%
95 | 2026-06-08 | Ø89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
96 | 2026-06-08 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
97 | 2026-06-09 | Ø73 | 0 | 52 | 1 | 15 | 36 | 1.923% | 0%
98 | 2026-06-09 | Ø89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
99 | 2026-06-09 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
100 | 2026-06-10 | Ø73 | 0 | 52 | 28 | 9 | 15 | 53.85% | 0%
101 | 2026-06-10 | Ø89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
102 | 2026-06-10 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
103 | 2026-06-11 | Ø73 | 0 | 55 | 0 | 13 | 42 | 0% | 0%
104 | 2026-06-11 | Ø89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
105 | 2026-06-11 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
106 | 2026-06-12 | Ø73 | 0 | 60 | 14 | 29 | 17 | 23.33% | 0%
107 | 2026-06-12 | Ø89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
108 | 2026-06-12 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
109 | 2026-06-13 | Ø73 | 0 | 123 | 1 | 35 | 87 | 0.813% | 0%
110 | 2026-06-13 | Ø89 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
111 | 2026-06-13 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
112 | 2026-06-15 | Ø73 | 0 | 72 | 14 | 12 | 46 | 19.44% | 0%
113 | 2026-06-15 | Ø89 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
114 | 2026-06-15 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-04
115 | 2026-06-16 | Ø73 | 0 | 84 | 44 | 1 | 39 | 52.38% | 0% | [8 empty] | 2026-05-05
116 | 2026-06-16 | Ø89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-06
117 | 2026-06-16 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-07
118 | 2026-06-17 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-08
119 | 2026-06-17 | Ø89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-09
120 | 2026-06-17 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-11
121 | 2026-06-18 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-12
122 | 2026-06-18 | Ø89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-13
123 | 2026-06-18 | Ø114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-14
124 | 2026-06-19 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-15
125 | 2026-06-19 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-16
126 | 2026-06-19 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-18
127 | 2026-06-20 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-19
128 | 2026-06-20 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-20
129 | 2026-06-20 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-21
130 | 2026-06-22 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-22
131 | 2026-06-22 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-23
132 | 2026-06-22 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-25
133 | 2026-06-23 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-26
134 | 2026-06-23 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-27
135 | 2026-06-23 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-28
136 | 2026-06-24 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-29
137 | 2026-06-24 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2026-05-30
138 | 2026-06-24 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
139 | 2026-06-25 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
140 | 2026-06-25 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
141 | 2026-06-25 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
142 | 2026-06-26 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
143 | 2026-06-26 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
144 | 2026-06-26 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
145 | 2026-06-27 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
146 | 2026-06-27 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
147 | 2026-06-27 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
148 | 2026-06-29 | Ø73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
149 | 2026-06-29 | Ø89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
150 | 2026-06-29 | Ø114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%